## resumen_fs
N° | Sede | Año_n | Año | Codigo_fs | Organizaciones | Comunidad | Distrito | N_Familias | Nombre_proyecto | Tipo_apoyo | Producto | Periodo_meses | Monto_aprobado_S/ | Primer_desembolso | Fecha 1er desemb. | Trimestre_primer desembolso | Segundo_desembolso | Fecha 2do desemb. | Año_segundo_desembolso | Trimestre_primer desembolso2 | Total_desembolsado | Saldo por desembolsar S/. | Monto Contrapartida S/. | Monto Total del Proyecto S/.
1 | Tarapoto | 2022-1 | 2022 | FS-01 | Comité de Productores Agropecuarios Valle Verde | CP Flor de Café | Pampa Hermosa | 9 | Mejora de la producción en el cultivo de café de los socios del Comité de Productores Agropecuarios Valle Verde en el Centro Poblado Flor de Café | Bienes | Café | 12 | 59954 | 35162 | DEL 01.NOV.22 AL 31.DIC.22 | 2 | 19949.57 | DEL 01.ENE.23 AL 31.JUL.2023 | 2023 | 1 | 56277.54 | 4842.43 | 59465 | 119419
2 | Tocache | 2022-2 | 2022 | FS-02 | Cooperativa Agraria Nueva Visión | CP Cachiyacu | Pólvora | 50 | Fortalecimiento de capacidades para una gestión optima en la comercialización de grano de cacao de la Cooperativa Agraria Nueva Visión en el Centro Poblado Cachiyacu | Efectivo | Cacao | 3 | 59416 | 29708 | 44890 | 2 | 29708 | 44986 | 2023 | 1 | 59416 | 0 | 17600 | 77016
3 | Aguaytia | 2022-3 | 2022 | FS-03 | Asociación de Turismo Ecológico Saludable Ñuina Kama Jisti | CN Yamino | Padre Abad | 11 | Mejoramiento de las infraestructuras para el servicio de alojamiento de la asociación de Turismo Ecológico Saludable Ñuina Kama Jisti de Yamino | Efectivo | Turismo vivencial y en la naturaleza | 4 | 59937 | 29968.5 | 44896 | 2 | 29968.5 | 45086 | 2023 | 2 | 59937 | 0 | 6700 | 66637
4 | Tarapoto | 2023-1 | 2023 | FS-04 | Comité de Productores Agrarios Selva Verde | CP Santa Rosa | Shamboyacu | 46 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad del Comité de Productores Agrarios Selva Verde de Santa Rosa | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30103.67 | 45014 | 1 | 30000 | 45121 | 2023 | 3 | 60103.67 | -103.67 | 21260 | 81260
5 | Tarapoto | 2023-2 | 2023 | FS-05 | Comité de Productores Agropecuarios Los Emprendedores | CP Vista Alegre | Shamboyacu | 12 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad del Comité de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Vista Alegre | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30000 | 45000 | 1 | 30000 | 45114 | 2023 | 3 | 60000 | 0 | 20900 | 80900
6 | Tarapoto | 2023-3 | 2023 | FS-06 | Asociación de Productores Agropecuarios Rayos del Sol | CP Nuevo Arica | Alto Biavo - Cuzco | 13 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad de la Asociación de Productores Agropecuarios Rayos del Sol de Nuevo Arica | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30000 | 44995 | 1 | 30000 | 45198 | 2023 | 3 | 60000 | 0 | 27920 | 87920
7 | Aguaytia | 2023-4 | 2023 | FS-07 | Asociación de Artesanas Kari Isa Xanu | CN Yamino | Padre Abad | 14 | Implementación y mejora de capacidades para la producción de artesanías de calidad y el incremento de las ventas de la Asociación de Artesanas Kari Isa Xanu de Yamino | Bienes | Artesanías textiles | 6 | 59968 | 11838.8 | DEL 01.ENE.23 AL 31.12.2023 | 1 | 5710 | DEL 01.ENE.24 AL 31.MAR.2024 | 2024 | 1 | 17548.8 | 42419.2 | 7010 | 66978
8 | Aguaytia | 2023-5 | 2023 | FS-08 | Asociación de Cacaoteros, Plataneros y Restauradores | CN Santa Rosa de Aguaytia | Padre Abad | 13 | Mejoramiento de los niveles de competitividad e incorporación de la restauración ecológica de paisaje en la instalación del cultivo de cacao en las parcelas de los socios de la Asociación en la CN Santa Rosa de Aguaytia | Bienes | Cacao | 6 | 60000 | 21202 | DEL 01.ENE.23 AL 31.12.2023 | 1 | 0 |  |  |  | 21202 | 38798 | 37823 | 97823
9 | Tarapoto | 2023-6 | 2023 | FS-09 | Cooperativa Allima Cacao - Comité de Mujeres | Chazuta | Chazuta | 50 | Elaboración y Comercialización de Derivados de Majambo y Cacao en la Cooperativa Agraria Allima Cacao | Efectivo | Cacao | 6 | 60000 | 30000 | 45068 | 2 | 30000 | 45104 | 2023 | 2 | 60000 | 0 | 30450 | 90450
10 | Aguaytia | 2023-7 | 2023 | FS-10 | Asociación de Artesanía Metsa Biri | CN Santa Rosa de Aguaytia | Padre Abad | 24 | Fortalecimiento organizacional de la Asociación de Artesanía Metsa Biri de Santa Rosa de Aguaytía. | Bienes | Artesanías textiles | 4 | 59997.8 | 47627.48 | DEL 01.ENE.23 AL 31.10.2023 | 1 | 0 |  |  |  | 47627.48 | 12370.32 | 10380 | 70377.8
11 | Contamana | 2023-8 | 2023 | FS-11 | Asociación de Artesanas BIRIYAKA | CCNN Manco Capac | Contamana | 20 | Implementación de taller artesanal y mejora de la producción de artesanía de la Asociación de Artesanas – Biriyaka de la Comunidad Nativa Manco Capac. | Bienes | Artesanías textiles | 6 | 60000 | 34318.25 | DEL 01.ENE.23 AL 31.12.2023 | 1 | 0 |  |  |  | 34318.25 | 25681.75 | 7960 | 67960
12 | Tarapoto | 2023-9 | 2023 | FS-12 | Cooperativa Allima Cacao - Comité de Mujeres | Chazuta | Chazuta | 379 | Aprovechamiento del Mucílago de Cacao con Enfoque de Economía Circular en la Cooperativa Agraria Allima Cacao | Efectivo | Mucilago de Cacao |  | 60000 | 30000 | 45167 | 3 | 30000 | 45254 | 2023 | 4 | 60000 | 0 | 6900 | 66900
13 | Contamana | 2023-10 | 2023 | FS-13 | Asociacion Agricola y Forestal | Nuevo Dorado | Vargas Guerra | 24 | Implementar a la Asociación Agrícola y Forestal de Nuevo Dorado de Insaya, con instalaciones, equipos, y herramientas, para la producción de bolaina con valor agregado. | Efectivo | Bolaina | 6 | 60000 | 28860 | DEL 01.ENE.23 AL 31.DIC.2023 | 1 | 0 |  |  |  | 28860 | 31140 | 7050 | 67050
14 | Tarapoto | 2023-11 | 2023 | FS-14 | Asociacion de Artesanar Warmi Puchkadoras | CN Mushuck Llacta de Chipaota | Chazuta | 26 | Acondicionamiento e implementación de taller artesanal para la producción de artesanías de la Asociación de Artesanas y Artesanos Warmi Puchkadoras de la Comunidad Nativa de Mushuck Llacta de Chipaota | Efectivo | Artesanías textiles | 12 | 60000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60000 | 6710 | 66710
15 | Aguaytia | 2023-12 | 2023 | FS-15 | Asociación de Artesanía Metsa Biri | CN Santa Rosa de Aguaytia | Padre Abad | 13 | Fortalecimiento organizacional y mejora de capacidades de la Asociación de Artesanía Metsa Biri de Santa Rosa de Aguaytía - Segunda Etapa | Bienes | Artesanías textiles | 4 | 60000 | 16098 | DEL 01.ENE.23 AL 31.DIC.2023 | 1 | 20690 | DEL 01.ENE.24 AL 31.MAR.2024 | 2024 | 1 | 36788 | 23212 | 8810 | 68810
16 | Tarapoto | 2024-1 | 2024 | FS-16 | Comite de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Vista Alegre | CP Vista Alegre | Shamboyacu | 14 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad - 2da Etapa" | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30000 | DEL 01.ENE.24 AL 31.MAR.2024 | 1 | 0 |  |  |  | 30000 |  | 7500 | 67500
17 | Tarapoto | 2024-2 | 2024 | FS-17 | Comité de Productores Agrarios Selva Verde | CP Santa Rosa | Shamboyacu | 35 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad - 2da etapa | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30000 | DEL 01.ENE.24 AL 31.MAR.2024 | 1 | 0 |  |  |  | 30000 |  | 7500 | 67500
18 | Tarapoto | 2024-3 | 2024 | FS-18 | Asociación de Productores Agropecuarios Rayos del Sol de Nuevo Arica | CP Nuevo Arica | Alto Biavo - Cuzco | 13 | Implementación de módulo de postcosecha centralizado para la producción de grano de cacao de calidad - 2da etapa | Efectivo | Cacao | 5 | 60000 | 30000 | DEL 01.ENE.24 AL 31.MAR.2024 | 1 | 0 |  |  |  | 30000 |  | 7500 | 67500
19 | Tocache | 2024-4 | 2024 | FS-19 | Asociación de Turismo Sostenible El Paraiso de Consuelo (ATSPAC) | CP Consuelo | Pucayacu | 13 | Turismo Sostenible en el Balneario de la Naciente del Rio Consuelo | Efectivo | Turismo | 8 | 60000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8360 | 68360
20 | Tocache | 2024-5 | 2024 | FS-20 | Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales | CP Bajo Chimbote | José Crespo y Castillo | 22 | Fortalecimiento organizacional para la producción de miel de abeja de la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Bajo Chimbote - APAFOBACH | Efectivo | Abejas | 8 | 60000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7640 | 67640
21 | Tocache | 2024-6 | 2024 | FS-21 | Asociacion de Pisicultores y Turistico | CP Inca Huasi | Pucayacu | 23 | Fortalecimiento organizacional para la producción de peces de la Asociación de Piscicultores y Turistico de Inca Huasi | Efectivo | Peces | 8 | 60000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7615 | 67615
22 | Tarapoto | 2024-7 | 2024 | FS-22 | Asociación de Productores Agropecuarios la Prosperidad (APALPRO) | Lejía | Shamboyacu | 18 | Implementación de la Asociación de Productores Agropecuarios la Prosperidad-Lejía, con instalaciones, equipos, y herramientas para la producción de biofertilizantes con enfoque de economía circular | Bienes | Cacao / Café | 6 | 60000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13060 | 73060
23 | Tarapoto | 2024-8 | 2024 | en desarrollo | Comité de Emprendedoras Sinchi Warmis | Aguanomuyuna | Chazuta | 8 |  | Efectivo | Chocolate | 8 | 60000 | [7 empty] | 0 |  |  | 60000
24 | Tocache | 2024-9 | 2024 | en desarrollo | Comité Las Emprendedoras de Montaña Verde (CEMOV) | Montaña Verde | Pucayacu | 11 |  | Bienes | Artesanía con Maariposas | 12 | 60000 | [10 empty] | 60000
25 | Contamana | 2024-10 | 2024 | en desarrollo | Comité de Productores Agropecuarios | Fernando Belaunde Terry | Pampa Hermosa | 15 |  | Bienes | Derivados de Yuca | 12 | 60000 | [10 empty] | 60000
26 | Contamana | 2024-11 | 2024 | en desarrollo | Comité de Productores Agropecuarios | Nuevo San Martín | Pampa Hermosa | 20 |  | Bienes | Derivados de Cacao | 12 | 60000 | [7 empty] | 0 |  |  | 60000